# KJØREPLAN FOR REVISJON AV EMNER FOR STUDIEÅRET 2006-2007  IPT

| Dato | Aktivitet | Utfører | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.des. 05 | Oppstartsmøte Inka, Anita, Terje- fordeling av roller og oppgaver + gjennomgang kjøreplan | Terje | 8. des. 05 |
| 8.-13. des.05 | Lag felles infoskriv til faglig ansvarlig vedr. emnerrevisjonen | Terje | 13. des. 05 |
| 8.-15. des. 05 | - Skriv inn faglig ansvarlig /timelærer i liste over aktive emner 2006-2007 - Sjekk med instituttleder at lista er komplett og korrekt - Ta ut emnebeskrivelse for 2005-2006 fra Internett for hvert enkelt emne (wordformat) - Send en mail til hver enkelt faglig ansvarlig vedlagt infoskriv + emnebeskrivelse. | Anita for bachelor-/årskurs-emner Inka for master-emner | 15. des. 05 |
| 15.des. - 10. jan. | Senest 10. januar : Tilbakemelding fra faglig ansvarlig til Terje pr. mail om eventuell avslutting /oppretting, oppsplitting /sammenslåing av emner . Terje videresender til Svein. - mal for oppretting av nytt emne sendes fra Terje til de som melder behov om dette | Faglig ansvarlig | 10. januar |
| 15. des.05 - 18.jan. 06 | Senest 18. januar: Levering av emnebeskrivelse slik den faglig ansvarlige vil ha den med rettinger på papir med rød penn, datert og signert fra faglig ansvarlig. Bachelor - emnene leveres direkte til Anita Master - emnene leveres direkte til Inka | Den aktuelle faglig ansvarlige for emnet | 18. jan 06 |
| 15. des.05 – 27. jan. 06 | Inka/Anita utfører administrativ kvalitetskontroll av den enkelte emnebeskrivelse - sjekk mot NOKUT-malen + sjekk at alle punkter i ”Internettmalen” er fylt ut. Gå etter behov i dialog med den aktuelle faglig ansvarlige til alt er komplett og korrekt for den enkelte emnebeskrivelse. Lever etter hvert til Terje når alt er ok for det enkelte emne. Terje videresender til Svein. | Anita for bachelor-/årskurs-emner Inka for master-emner | 27.jan.06 |
|  | Behandling i instituttets programutvalg | Terje / Svein | 3. febr. 06 |
|  | Oversending av signerte og daterte emnebeskrivelser og studieprogram til kvalitetsutvalget | Svein | 8.febr.06 |
| 20.febr.06 | Kvalitetsutvalget behandler emner og studieprogram |  |  |
| 21.febr. – 31. mars 06 | - Registrering av emner i FS - Faglig ansvarlig sjekker sitt emne på foreløpig nettsted og gir tilbakemelding til Anita/Inka om at alt er OK/ ev. nødv. feilrettinger - Siste feilretting foretas av Anita/Inka | Anita for bachelor-/årskurs-emner Inka for master-emner | 1. april 06 |